財團法人光寶文教基金會
111年度《23.97的海洋哲思課》海洋閱讀校園巡迴展實施計畫

壹、計畫緣起
地球擁有一個具多元特色的大洋，海洋及其生物形塑了地球上各種特徵，對於天氣與氣候具有重要的影響力，同時提供了生物多樣性的生態系統，與人類密不可分。臺灣是個典型的海島國家，四面濱臨大洋並具多樣海岸地形與生態環境，人民的生活與國家的發展均與海洋息息相關。如何使下一代具備海洋素養（ocean literacy），正視海洋生態與環境的重要性，對海洋及其資源作出明智負責任的決定，甚而培育與海洋相關領域優勢的人才，奠立海洋臺灣的深厚基礎，對於以海洋立國的國民實屬重要。

《23.97的海洋哲思課》，2020年由海洋文學作家廖鴻基老師、光寶文教基金會與幼獅文化合作出版，全書共分為七個單元，不論是山環境或者是走一段海岸、潮間帶的親海活動，乃至從食魚文化出發的漁業、鯨豚生態到人類對環境資源的消費所提出的「減速慢行、永續開發、綠色經營」的概念，在在都以海洋視野的創作閱讀進行反思，根植於深層的人文素養及人與人之間的節制簡約美德，看見環境生態文明的深層扎根。

在書中廖鴻基老師分享同緯度的兩座燈塔串接花蓮、彰化兩個地方，並從生活探索和實際經驗，來對比高山兩側兩個縣市的海岸到海域，關於環境的、生態的、人文的繽紛差異。書中另附有《23.97親海體驗別冊》及基金會特別為閱讀推動的學校所設計的系列海報展架11幅，希望從體驗活動中找到屬於每個人與海洋連結的所在，藉著有意識的思考而從中尋覓其背後的意義，同時帶著感受及共鳴，傳遞從搖籃到搖籃零廢棄環境永續的美好綠生活。

二十一世紀是國際公認的海洋世紀，是「藍色文明」的新時代。教育部於 2008年，將「海洋教育議題」納入九年一貫課程綱要中。海洋教育是一個跨學科導向的課程方案，光寶文教基金會對應聯合國「全球永續發展目標」（SDGs）的健康與福祉（SDG3）、教育品質（SDG4）、氣候行動（SDG13）及海洋生態（SDG14），鼓勵學生從閱讀、寫作、操作、烹飪、藝文等，思考有關海洋教育的議題，培育孩子展現「全球觀點、在地行動」與生涯發展探索對話的核心素養和行動力。
貳、活動目的
1. 透過研習培訓活動，帶領閱讀推動教師認識《23.97的海洋哲思課》，從廖鴻基老師的書寫與視野，一同探看東西兩岸生態環境、漁業、地貌等不同的奧秘，以多元的體驗共學，思考海洋臺灣環境與生態多樣的優勢，如何有利於多種產業和活動，延伸島國向外發展的機會，並以多元活潑的體驗學習活動，探究海洋環境與生態日益惡化的問題，提升環境自覺、找到環境永續可發展的方向模式。
2. 結合108課綱之核心素養，讓學生藉由閱讀海洋、體驗學習活動，體會生態環境奮力向前的悸動，思考人類對環境資源的消費所提出的「減速慢行、永續開發、綠色經營」的概念及人與人之間的節制簡約美德，獲得啓發並累積永續經營海洋的智慧。

參、辦理單位
1. 指導單位：臺北市政府教育局
2. 主辦單位：財團法人光寶文教基金會
3. 承辦單位：臺北市有意申辦本案之國民中學

肆、執掌分配
主辦單位：財團法人光寶文教基金會主辦，提供巡迴展覽之海報展架
並培訓學校教師延伸海洋閱讀的討論對話。
承辦單位：有意申辦本案之國民中學，協助提供場地並安排班級學生，於校園推廣海洋教育及環境教育活動。

伍、實施對象及人數
活動內容	對象
線上教師培訓活動	對推展「海洋教育」有興趣之教師皆可報名 (不限是否參與本計畫，唯優先保障參與本計畫之教師名額)
23.97海洋閱讀校園巡迴展	全校師生
與作家面對面講座	學校師生 (辦理形式依學校實際狀況進行安排)

陸、實施方式
1. 辦理期程：111年3月21日至111年6月30日止。
2. 辦理場次：預計錄取10校辦理。
3. 活動內容：23.97海洋閱讀校園巡迴展計畫規劃研習培訓活動、23.97海洋閱讀校園巡迴展及與作家面對面講座。

  - 線上教師培訓活動
  - 校園巡迴展
  - 與作家面對面講座
海洋閱讀推展
活動內容	說明
線上教師培訓活動	預計安排2場次線上研習活動，每次約2小時，課程內容以帶領校園巡迴展導覽暨體驗活動為主。 / 為確保資源有效利用及上課品質，每場預計開放30個名額，優先保留名額予參與本計畫之學校教師。確定錄取辦理本活動之學校，請安排三名(含)以上教師參與線上研習課程，如名額未額滿，將開放給他校有興趣之教師。
23.97海洋閱讀校園巡迴展	每所學校預計安排為期四週之校園巡迴展，由各申請學校安排展出之校內室內場域，並由各校自行安排導覽人員與學生參與時間。 / 本會提供每校20本《23.97的海洋哲思課》作為校園巡迴展推廣用書，以及11幅海報展架、海洋閱讀學習履歷等。 / 本活動請務必配合中央及各地方政府之防疫規範為原則辦理。
與作家面對面講座	預計安排4場次與作家面對面講座。 / 因資源有限，將依申請優先順序安排辦理學校。

柒、申請流程
1. 申請文件：計畫申請書，如附件一。
2. 申請期間：即日起至111年3月1日(星期二)止，逾時概不受理。
3. 申請送件：本計畫所附申請書填妥核章後，彩色掃描至聯絡人胡欣恬小姐電子郵件信箱：cathy.ht.hu@liteon.com，隨到隨審，並依申請資料完整性核定錄取與否。聯絡電話：02-8798-2888分機6072。
4. 線上研習培訓活動報名連結：
https://forms.gle/tKXpose3yMuoC5CP8
為確保資源有效利用及上課品質，每場預計開放30個名額，優先保留名額予參與本計畫之學校教師。確定錄取辦理本活動之學校，請安排三名(含)以上教師參與線上研習課程，如名額未額滿，將開放給他校有興趣之教師。
審查標準及作業程序：
1. 凡條件不符規定者不予審查，包括申請文件不完備、申請資料不詳細、申請文件送達已逾本會公告截止時間等。
2. 若申請學校數高於預算數或辦理意願時間有重複時，將依收件順序及預估參與人次較多者，為優先考量。
3. 錄取通知：完成審核後，本會將於 111 年3月4日(星期五)
前，以E mail電子郵件方式通知錄取學校，未錄取者將不另行通知 。
成果報告表：請於活動辦理結束後30天內回傳寄至聯絡人胡欣恬小姐電子郵件信箱：cathy.ht.hu@liteon.com，方可結案。須繳交項目有：
1. 成果報告表，如附件二(活動照片(含說明)，10張以上，另須傳送照片原始檔)
2. 教師回饋問卷連結：https://forms.gle/BHrW2U42Cjfije1N8
3. 學生回饋問卷連結：https://forms.gle/zqp96Ao5CE84AYCw5 及電子檔，如附件三。
4. 教師或學生回饋心得至少各2篇，格式不限。
捌、相關經費說明
本活動經費項目包含：
1. 研習培訓之講師費：由本會直接撥款予授課講師。
2. 提供校園巡迴展之11幅海報及展架。
3. 與作家面對面之講師鐘點費：由本會直接撥款予講師。
4. 電子檔案：海洋閱讀學習履歷。
除上述項目外，其餘費用由學校自籌。

玖、其他
1. 活動規劃時應考量辦理場次及參加人數之經濟效益。
2. 承辦單位應依活動行程表執行計畫，若因故須延期或變更地點及行程，應於事前經本會同意後執行之。
3. 受補助單位辦理活動時，應於活動現場、宣導資料或出版品適當處，註明主辦單位為：「財團法人光寶文教基金會」。
4. 因應Covid19疫情防疫措施，活動辦理依中央流行指揮中心與教育部之公告為規範，活動有任何異動另行通知。
5. 本計畫條例本會保留最終解釋權。
6. 相關檔案請至Google雲端硬碟 https://pse.is/3ugc9h 下載。

附件一
財團法人光寶文教基金會
111年度《23.97的海洋哲思課》海洋閱讀校園巡迴展 申請表
申請單位
承辦人 / 聯絡資訊	姓名/職稱			聯絡電話 / 及手機
	電子信箱
活動內容	活動項目		預計辦理時間/方式			預計參與人數
	線上教師 / 培訓活動		□ 111年3月8日(二) / □ 111年3月10日(四) / 備註：請務必安排3名(含)以上教師參與。
	校園巡迴展 / (4週)		順位1： / 順位2： / 備註：為安排各校展期，故請學校列出兩段可以辦理4週時間的期間。
	與作家面對面 / 講座		是否有意願承辦講座活動？ / □是 □否 / 備註：因資源有限，依申請順序安排，敬請見諒。
巡迴展運用及預期成效	(說明：建議提出如何於校內推展巡迴展等活動，使用的場地、推展方式及預期辦理成效。)

本表請於111年3月 1 日(星期二)前填妥並核章，以E-mail傳遞至電子信箱cathy.ht.hu@liteon.com，隨到隨審，並依申請資料完整性核定錄取與否。

承辦人：	單位主管：	校長：

附件二
財團法人光寶文教基金會
111年度《23.97的海洋哲思課》海洋閱讀校園巡迴展 成果報告表
執行單位
承辦人 / 聯絡資訊	姓名/職稱				聯絡電話
	電子信箱
執行概況 / 及 / 活動成效	(活動概況說明、對教師及學生的影響、參與師生的回饋)
執行成果說明
活動項目	辦理時間		地點			參與人次
線上教師 / 培訓活動					教師： 位 / 學生： 位
校園巡迴展					教師： 位 / 學生： 位
與作家面對面講座					□無辦理 / □師生： 位
檢討與建議	(就舉辦本次活動之優、缺點，以作為下次辦理之改進參考)
成果分享 / 意願	是否願意讓本會於官網及社群網站分享貴校提供之成果資料？ / □是 □否
活動照片
活動照片應呈現活動主旨且以活動盛況為主並附說明，至少10張照片。 / 照片原始檔案請連同成果報告書一併郵寄至指定電子郵件信箱。

說明：
1. 本表各項資料請務實填列，不敷使用時可自行增加或調整。
2. 「執行概況及活動成效」及「檢討與建議事項」可以條列式簡述。

承辦人：	單位主管：	校長：

附件三